|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района от 02.09.2014г № 73 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ №3

об исполнении финансирования муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

«Информационное общество Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» на 2021-2023 годы»

за 12 месяцев 2023 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района» на 2021-2023 годы |  | 587,0 |  |  |  | 587,0 |  |  | 587,0 |  |  |  | 587,0 |  |  | 100 % |  |
| 1. | Публикаций в газете решений, постановлений, распоряжений, извещений, объявлений, информационных, рекламных материалов и т.д. | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 456,4 |  |  |  | 456,4 |  |  | 456,4 |  |  |  | 456,4 |  |  | 100 % |  |
| 2. | Подписка периодических печатных изданий | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  | 100% |  |
| 3. | Изготовление информационных материалов (стенды, баннеры, таблички, плакаты, брошюры, открытки, портреты, флаги) | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 121,1 |  |  |  | 121,1 |  |  | 121,1 |  |  |  | 121,1 |  |  | 100 % |  |
| 2. | Подпрограмма «Информатизация в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района» на 2021-2022 годы |  | 696,9 |  |  |  | 696,9 |  |  | 696,9 |  |  |  | 696,9 |  |  | 100 % |  |
| 1. | Оплата за услуги информационно-коммуникационной сети «Интернет | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 100 % |  |
| 2. | Содержание официального сайта администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 19,2 |  |  |  | 19,2 |  |  | 19,2 |  |  |  | 19,2 |  |  | 100 % | ежемесячный платеж |
| 3. | Услуги по сопровождению и обслуживанию АРМ «Муниципал», ИПО, «СоветникПРОФ» АРМ ЭДО (ГИС ГМП),консультации по автоматизации бух.учета ПП Парус-Бюджет 10, абонемент за лицензионное обслуживание ПП «Парус-Бюджет 10 Торнадо» АС-Бюджет поселения, 1-С «Предприятие», 1-С «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» ViPNet Client 3.x,4.x., АС УРМ, СБИС+, работа специалиста по установке ЭЦП, «Контур-Экстерн, подключение к системе обмена электронными документами, неисключительные права использования программы, антивирусное программное обеспечение, техническая поддержка web-системы, М6.Похозяйственный Учет и др.и др. | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 384,5 |  |  |  | 384,5 |  |  | 384,5 |  |  |  | 384,5 |  |  | 100 % | ежемесячный платеж |
| 4. | Приобретение специализированного программного обеспечения, услуг, в сфере защиты информации (в том числе изготовление сертификатов ключей подписи | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 6,8 |  |  |  | 6,8 |  |  | 6,8 |  |  |  | 6,8 |  |  | 100 % |  |
| 5. | Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники, заправка и ремонт компьютерной и оргтехники | Администрация Юго-северного сельского поселения Тихорецкого района | 152,8 |  |  |  | 152,8 |  |  | 152,8 |  |  |  | 152,8 |  |  | 100 % | ежемесячные платеж |
| 6. | Создание автоматизированных рабочих мест для организации межведомственного электронного взаимодействия, в том числе внедрение программного обеспечения, технологических процессов, закупка компьютеров и их составляющих, МФУ | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 103,6 |  |  |  | 103,6 |  |  | 103,6 |  |  |  | 103,6 |  |  | 100 % |  |
| Всего по программе |  |  | 1283,9 |  |  |  | 1283,9 |  |  | 1283,9 |  |  |  | 1283,9 |  |  | 100 % |  |

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                С.Ю. Карпунин