ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

«Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы

от 14.11.2014г.  № 94

(в редакции от 09.11.2015г,

от 17.11.2015 года № 178)

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Противодействие коррупции в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района»  на 2015 - 2017 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района; выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией |
| Задачи подпрограммы |  | предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения; формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы; обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; мониторинг эффективности реализации мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района; взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики; содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений; антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительными органами местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района и их проектов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 24,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 8,0 тыс. рублей 2016 год - 8,0 тыс. рублей 2017 год – 8,0 тыс. рублей |

# 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегической задачей деятельности Российской Федерации и ее гражданского общества.

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, по привычному явлению.

Предупреждение коррупции в органах исполнительной власти является важнейшим механизмом по снижению ее уровня.

Основным документом в сфере противодействия коррупции является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Также Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года N 1708-КЗ "О противодействии коррупции в Краснодарском крае" определены основные направления региональной политики Краснодарского края в сфере противодействия коррупции.

Подпрограмма является комплексной мерой реализации антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции.

Риску коррупции подвергаются и муниципальные служащие Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района. Цель антикоррупционной деятельности в данном направлении - досконально регламентировать исполнение служебных обязанностей  муниципальными служащими Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, чтобы исключить саму возможность совершения ими коррупционного правонарушения. Для этого необходимо проведение мониторинга коррупционных рисков.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества и деятельности органов местного самоуправления. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района;

выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

мониторинг эффективности реализации мер  антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района;

взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений;

антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;

реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительными органами местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района и их проектов | ед | 3 | 2 | 1 | 1 |

3- показатели рассчитываются прямым счётом

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района»

на 2015 - 2017 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет |  | федеральный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Цель |  |  |  | реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Представление должностными лицами органов местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (изготовление копий деклараций) |  |  | 2015 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | предупреждение коррупционных правонарушений | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 1,5 | 1,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2. |  | Участие должностных лиц органов местного самоуправления в семинарах, тренингах и иных мероприятиях, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, проводимых в рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3,0 | 3,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3,0 | 3,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 6,0 | 6,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3. |  | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района и их проектов (приобретение ксероксной бумаги,) |  |  | 2015 | 2,0 | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2,0 | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2,0 | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 6,0 | 6,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4. |  | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района(приобретение ксероксной бумаги) |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 5. |  | Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов органом местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района на официальном сайте Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района для проведения независимой антикоррупционной экспертизы |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 6. | Приобретение раздаточного материала, листовок |  |  |  | 2015 | 8,0 | 8,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | предупреждение коррупционных правонарушений | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 8,0 | 8,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 8,0 | 8,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 8,0 | 8,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2015 | 8,0 | 8,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 8,0 | 8,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 8,0 | 8,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 20,5 | 20,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района составит 24,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 8,0 тыс. рублей

2016 год – 8,0 тыс. рублей

2017 год – 8,0 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района	                                                   А.В.Кофанов