|  |  | Приложение 2 к муниципальной программе Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» на 2021-2023 годы |
| --- | --- | --- |

# Паспорт

# подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района» на 2021-2023 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | формирование позитивного имиджа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района как поселения, комфортного для проживания представителей любой национальности и конфессии; гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |

| Задачи подпрограммы |  | поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия; обеспечение взаимодействия с лидерами национальных диаспор и общин, направленного на стабилизацию этнополитической ситуации в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество проведенных мероприятий по укреплению российской нации на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района; количество жителей поселения, охваченных мероприятиями по укреплению российской нации на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2021-2023 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (далее – местный бюджет) составляет 9,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 3,0 тыс. рублей; 2022 год - 3,0 тыс. рублей; 2023 год - 3,0 тыс. рублей. |

# 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

# сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

формирование позитивного имиджа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района как района, комфортного для проживания представителей любой национальности и конфессии;

гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия;

обеспечение взаимодействия с лидерами национальных диаспор и общин, направленного на стабилизацию этнополитической ситуации в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района;

сохранение и развитие национальных культур в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:

доля жителей Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения (80 %);

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (80 %).

Уровень конфликтогенности, степень толерантности будут измеряться на основе данных отдела МВД России по Тихорецкому району, а также в ходе проведения мониторинга сферы межнациональных отношений в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 2 таблицы № 1 муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» на 2021-2023 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2021 - 2023 годы.

- 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

# «Гармонизации межнациональных отношений в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района» на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Цель 1. |  | Гармонизация межнациональных отношений в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Сохранение и развитие национальных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Я, ты, он, она – вместе целая страна» - детский фестиваль национальных культур (приобретение сувениров, памятных призов, подарочных наборов) |  | 2021 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение численности привлеченных учащихся | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 1.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с национальными диаспорами и общинами, направленного на стабилизацию этнополитической ситуации в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка и выпуск методических пособий, иных печатных материалов по вопросам гармонизации межнациональных отношений (приобретение бумаги для изготовления памяток, листовок) |  | 2021 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2022 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 2021 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2021 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2022 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2023 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2020 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

# 4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает: закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                                А.В. Аулов