|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района от 02.09.2014г № 73 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ №10

### об исполнении финансирования муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района на 2022 - 2024 годы»

за 9 месяцев 2024 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | ### Муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района на 2022 - 2024 годы» |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| 1 | Обустройство съезда/заезда на посадочную площадку остановочного павильона, укладка тактильной плитки вблизи МБОУ СОШ №39, ул.Северная 69. | Администрация Юго-северного сельского поселения Тихорецкого района | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| Всего по программе |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                С.Ю. Карпунин